**17/04/2024**

**REPORTE DE PLANIFICACIÓN Y PROGRESO**

Logotipo

Descripción generada automáticamente

**Grupo:** C1.39

**Repositorio:** <https://github.com/pabalcber/C1.039-Acme-SF>

**Integrantes:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Apellidos | Correo Corporativo |
| Pablo | Alcántara Bernal | pabalcber@alum.us.es |
| María del Mar | Ávila Maqueda | maravimaq@alum.us.es |
| María | Barrancos Marquez | marbarmar16@alum.us.es |
| Sheng | Chen | sheche1@alum.us.es |
| Jun | Yao | junyao@alum.us.es |

Tabla de versiones:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Versión | Descripción de los cambios | Sprint |
| 17/04/2024 | 1.0 | Creación del documento y redacción de sus contenidos | 3 |
| 25/04/2024 | 1.1 | Revisión final | 3 |
|  |  |  |  |

# **1.Índice**

1.Índice.……………………………………………………………………………………………………3

2. Resumen Ejecutivo.…………………………………………………………………………………4

3.Tabla de revisiones…………………………………………………………………………………..5

4. Introducción………………………………………………………………………………………….6

5.Planificación...………………………………………………………………………………………..7

5.1. Lista de tareas……………………………………………………………………………7

5.2 Presupuesto……………………………………………………………………………….9

6.Progreso……………………………………………………………………………………………….10

6.1. Registro de progreso………………………………………………………………….10

6.2. Descripción de conflictos…………………………………………………………..10

6.3. Comparación del costo estimado y el real…………………………………….11

7.Conclusión …………………………………………………………………………………………..12

8.Bibliografía……………………………………………………………………………………………13

# **2. Resumen Ejecutivo**

Este es el documento referente a la planificación del estudiante 2 correspondiente con el entregable D03 correspondiente a María del Mar Ávila Maqueda.

# **3.Tabla de revisiones**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Número de revisión | Fecha | Descripción |
| 1 | 25/04/2024 | Revisión de lo escrito antes de la entrega |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**4. Introducción**

En este documento se aborda la planificación y el progreso del tercer entregable del proyecto grupal Acme SF del estudiante 2.

La sección inicial indica como se ha planteado la planificación del tercer entregable del estudiante 2. Se detallan las tareas asignadas, los plazos establecidos y el presupuesto estimado para el proyecto.

Por otro lado, la sección de progreso ofrece un análisis del avance logrado hasta la fecha. Se destacan los objetivos alcanzados, los desafíos encontrados y las estrategias implementadas para abordarlos. Además, se presenta una comparación del progreso real con el planificado.

**5.Planificación**

## 5.1. Lista de tareas

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Título | Descripción | Asignados | Roles | Tiempo Planeado | Tiempo Real |
| S2-Man06: Listing | Operations by clients on contracts: List the contracts | María del Mar | Developer | 2 horas | 2 horas y 40 minutos. |
| S2-Man06: Show Details | Operations by clients on contracts: Show the details of their contracts. | María del Mar | Developer | 1 hora | 39 minutos. |
| S2-Man06: Create | Operations by clients on contracts: Create contracts. | María del Mar | Developer | 4 horas | 2 horas y 23 minutos. |
| S2-Man06: Delete | Operations by clients on contracts: Delete their contracts. Contracts can be updated or deleted as long as they have not been published. | María del Mar | Developer | 30 minutos | 46 minutos. |
| S2-Man06: Update y Publish | Operations by clients on contracts:  Update their contracts. Contracts can be updated as long as they have not been published. For a contract to be published, the sum of all budgets cannot exceed the total cost of the corresponding project. | María del Mar | Developer | 1 hora y 30 minutos | 3 horas y 10 minutos. |
| S2-Man07: Listing | Operations by clients on progress logs: List the progress logs in their contracts. | María del Mar | Developer | 2 horas | 1 hora y 09 minutos. |
| S2-Man07: Show Details | Operations by clients on progress logs: Show details | María del Mar | Developer | 1 hora | 35 minutos |
| S2-Man07: Create | Operations by clients on progress logs:Create and publish a progress log. | María del Mar | Developer | 3 horas | 4 horas y 54 minutos |
| S2-Man07: Delete | Operations by clients on progress logs:  Delete a progress log as long as it is not published. | María del Mar | Developer | 30 minutos | 50 minutos |
| S2-Man07: Update | Operations by clients on progress logs:  Update a progress log as long as it is not published. | María del Mar | Developer | 1 hora | 31 minuutos |
| S2-Man08 | Operations by clients on client dashboards: Show their client dashboards. | María del Mar | Developer | 6 horas | 10 horas y 46 minutos |
| S2-Sup17 | Operations by anonymous principals on user accounts: Sign up to the system and become a client. | María del Mar | Developer | 1 hora | 1 hora y 11 minutos |
| S2-Sup18 | Operations by clients on user accounts: Update their profiles. | María del Mar | Developer | 30 minutos | 17 minutos |
| S2-Sup19: List y Show | Operations by any principals on contracts:  List the contracts in the system that are published.  Show the details of the contracts that they can list | María del Mar | Developer | 1 hora | 1 hora y 41 minutos |
| S2-Sup19: Progress Logs | Operations by any principals on contracts:  Show the details of the contracts that they can list (including their progress logs). | María del Mar | Developer | 1 hora | 1 hora y 13 minutos |
| Correct Dates | Corregir fechas | María del Mar | Tester | 30 minutos | 15 minutos |
| Correct Forms | Corregir formularios | María del Mar | Tester | 30 minutos | 10 minutos |
| Reporte Lint | Realizar un reporte lint del código individual del estudiante 2 | María del Mar | Analyst | 3 horas | 5 horas y 33 minutos |
| Reporte de análisis | Realizar un reporte de análisis de los requisitos individuales del estudiante 2 | María del Mar | Analyst | 2 horas y 30 minutos | 3 horas y 36 minutos |
| Reporte de planificación y progreso | Realizar un reporte de planificación y progreso de los requisitos individuales del estudiante 2 | María del Mar | Manager | 2 horas | 3 horas y 12 minutos |

## 5.2 Presupuesto

Tabla

Descripción generada automáticamente

**6.Progreso**

## 6.1. Registro de progreso

**Nombre:** María del Mar Ávila Maqueda.

**Fecha:** 07/03/2024

**Indicadores de rendimiento:**

* Cumplimientode Obligaciones Grupales: Bueno
* Comunicación con el Grupo: Medio
* Trabajo al Nivel del Grupo: Medio

**Evaluación General:** Bueno

**Descripción de Contribuciones:**

## Durante el período abarcado por este informe he estado cumpliendo satisfactoriamente con mis responsabilidades grupales. Sin embargo, podría mejorar un poco en cuanto a la comunicación interna y la colaboración en el trabajo en equipo. Esto sugiere que podría esforzarme un poco más para mantener mejor informado y coordinado al equipo, lo que seguramente nos ayudaría a ser aún más efectivos en nuestras actividades grupales.

## 6.2. Descripción de conflictos

**Conflicto 1**

Descripción: En varias ocasiones al crear un botón para una funcionalidad y pulsarlo tras crear dicha funcionalidad, me aparecía un error 404.

Solución: Eliminar completamente la funcionalidad y volver a implementarla

**Conflicto 2**

Descripción: A pulsar el botón de créate progress log me daba un error 500 porque no encontraba el id del contrato.

Solución: Implementar la lista de progress logs como una collection.

**Conflicto 3**

Descripción: No funciona la llamada a la API para cambiar de currency.

Solución: usar otra API(esta si funcionó), pero el plan gratuito no cubría las suficientes llamadas por lo que opté por cambiar el diseño(especificado en el reporte de análisis )

## Tabla Descripción generada automáticamente6.3. Comparación del costo estimado y el real

**7.Conclusión**

Pese a los surgidos durante el desarrollo del código se han llevado a cabo todos los requisitos, lo que conlleva una entrega satisfactoria.

**8.Bibliografía**

En blanco intencionalmente.